## Sheet1
日期 | 今日工作计划 | 计划是否完成 | 明日工作计划 | 项目总进度 | 备注
20190702 | 网站构造分析，完成导航布局及部分功能 | 否 | 继续完成工作及新的工作任务计划 | 1%
20190703 | 网站布局 | 否 | 继续首页功能 | 5%
20190704 | 页面布局基本完善，完成轮播图 | 完成 | 继续功能完善 | 15%
20190705 | 主页面添加效果 | 否 | 继续完善js,登录注册页面完成 | 18%
20190708 | 登录注册页面布局完成及数据交互 | 否 | 完成数据交互及放大镜页面布局 | 23%
20190709 | 详情页面布局及放大镜功能 | 否 | 详情页功能实现，购物车 | 30%
周五 | 详情页数据交互完成。 | 是 | 购物车功能及数据交互 | 60%
周六 | 购物车完成页面布局，功能完善 | 否 |  | 68%